UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD

Termeni de referință

Prestator de Servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate privind extinderea Rețelei de monitorizare meteorologică cu program agrometeorologic a Serviciului Hidrometeorologic de Stat în zonele centru și nord ale Republicii Moldova

Ref No: 08/26 TRTP

Data lansării: 23.02.2026

Cuvânt înainte

Acești termeni de referință au fost pregătiți de Unitatea Consolidată Pentru Implementarea Programelor  IFAD (UCIP IFAD) și se bazează pe prima ediție a modelului de documente standard de achiziții emise de IFAD pentru termenii de referință disponibili la www.ifad.org/project-procurement. Acest document urmează să fie utilizat pentru achiziționarea de servicii în proiecte finanțate de IFAD.

IFAD nu garantează integralitatea, acuratețea sau traducerea, dacă este cazul, sau orice alt aspect în legătură cu conținutul acestui document.

| IFAD VIII (AWPB 2026) |  |
| --- | --- |
| Componenta | # 1 |
| Nr. referinţă | # 1.1.1.7 |
| Categoria | # I |
| Loan/Grant | # AF Grant |

Termeni de referință (TOR)

Prestator de Servicii pentru elaborarea Studiul de fezabilitate privind extinderea Rețelei de monitorizare meteorologică cu program agrometeorologic a Serviciului Hidrometeorologic de Stat în zonele centru și nord ale Republicii Moldova

Abrevieri și acronime:

| TdR | Termenii de Referință |
| --- | --- |
| UCIP IFAD | Unitatea Consolidată Pentru Implementarea Programelor IFAD |
| SHS | Serviciul Hidrometeorologic de Stat |
| TRTP | Proiectul Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale |
| OMM | Organizația Meteorologică Mondială |

1. Clientul

Clientul pentru serviciile solicitate în cadrul Termenelor de Referință (TdR) este Unitatea Consolidată Pentru Implementarea Programelor  IFAD (UCIP IFAD).

2. Contextul țării

Exemplele evoluțiilor economice din ultimul timp au schimbat decisiv ritmurile de dezvoltare, iar flexibilitatea și adaptabilitatea la schimbările climatice au devenit factori imperativi pentru o supraviețuire economică. Tendințele curente au rezultat în conștientizarea importanței vitale de a planifica minuțios proiectele investiționale, dar și afacerile în condițiile schimbărilor climatice dar și a unei concurențe sporite pe piață.

Proiectele IFAD în Moldova sunt concepute de a acordă suport antreprenorilor din zona rurală de a face fată provocărilor, în special celor legate de schimbările climatice. Activitățile prevăzute în cadrul Programelor IFAD sunt implementate de către UCIP IFAD în colaborare și/sau prin intermediul prestatorilor de servicii, a instituțiilor financiare partenere, dar și a furnizorilor de echipamente, în contextul prezentării ofertelor de preț pentru bunurile ce urmează a fi procurate din sursele financiare al Proiectelor IFAD.

3. Contextul proiectului

| Proiectul | Îmbunătățirea capacităților pentru transformarea zonei rurale (TRTP) |
| --- | --- |
| Lansarea Proiectului | 13/01/2021 |
| Finalizarea Proiectului | 30/03/2027 |
| Obiectivele Proiectului | - sporirea capacității de producție, a rezistenței la riscurile economice, de mediu și climatice, precum și accesul la piețe a populației sărace din mediul rural (în special a tinerilor, femeilor și micilor producători); - îmbunătățirea nivelului de viață al populației rurale din Republica Moldova, reducerea sărăciei și migrației din zona rural. |
| Aria de implementare Grupul țintă | - Proiectul are acoperire națională - cu prioritate în zonele mai vulnerabile din punct de vedere climatic și în zonele defavorizate din întreaga țară. - Grup țintă: fermierii mici și micro, tineri antreprenori, femei antreprenoare, grupuri de producători |
| Componentele Proiectului TRTP | Componenta 1: Transformarea economică reziliență - Sub-componenta 1.1 Consolidarea rezistenței la schimbările climatice - Subcomponenta 1.2 Dezvoltarea businessului agricol Componenta 2: Finanțarea antreprenorialului - Subcomponenta 2.1. Credite disponibile pentru tineri și femei antreprenori - Subcomponenta 2.2. Dezvoltarea sectorului de finanțare a mediului rural |

4. Contextul Sarcinii / Activității

Fermierii din Republica Moldova sunt extrem de vulnerabili în fața schimbărilor climatice și a fenomenelor naturale nefavorabile, precum inundațiile, seceta, vânturile puternice, ploile abundente, înghețurile și altele. Aceste fenomene afectează în mod direct recoltele agricole și bunăstarea familiilor din zonele rurale. Posibilitatea de a prognoza aceste fenomene într-un interval de timp rezonabil ar oferi fermierilor șansa de a întreprinde măsuri de protecție adecvate.

În același timp, cunoașterea de către fermieri a unui set de factori ce țin de starea actuală a mediului de producție agricolă (precum temperatura și umiditatea aerului și a solului, regimul vânturilor, cantitatea și distribuția precipitațiilor, precum și evoluția acestora în timp) le-ar permite să planifice și să execute lucrările agricole în perioadele optime, inclusiv aplicarea fertilizanților și pesticidelor, irigare, precum și recoltarea producției.

Această informație poate fi pusă la dispoziția fermierilor prin utilizarea stațiilor agrometeorologice, inclusiv prin intermediul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS). Totuși, capacitățile actuale de monitorizare ale SHS sunt insuficiente pentru a evalua cu un nivel adecvat de precizie pericolele și vulnerabilitățile agrometeorologice la nivel local.

În anii 2024–2025, UNDP Moldova a implementat un proiect de extindere a Rețelei de monitorizare meteorologică cu program agrometeorologic a Serviciului Hidrometeorologic de Stat în zona de sud a Republicii Moldova.

Proiectul „Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Rurală” (TRTP), implementat de UCIP IFAD, are drept una dintre sursele de finanțare grantul acordat Republicii Moldova de către Fondul de Adaptare. Aceste resurse pot fi utilizate pentru extinderea Rețelei de monitorizare meteorologică în zonele de nord și centru ale țării.

5. Obiective generale

Obiectivul principal al acestei sarcini este de a efectua o analiză complexă (studiul de fezabilitate), a posibilității de extindere a rețelei existente de monitorizare meteorologică, cu program agrometeorologic, gestionată de SHS pentru îmbunătățirea serviciilor agrometeorologice și climatice în zonele Nord și Centru a Republicii Moldova. Pentru realizarea acestei sarcinii, UCIP IFAD va selecta în mod individual o companie/ prestator de servicii.

6. Obiectivele Activității

Prestatorul de servicii va realiza o analiză a Rețelei de observații agrometeorologice din Republica Moldova, cu concluzii și recomandări pentru extinderea acesteia în vederea îmbunătățirii serviciilor agrometeorologice și climatice gestionate de SHS.

Sarcini și rezultate așteptate

Consultantul național va avea următoarele responsabilități:

- Analiza și cartografierea rețelei agrometeorologice existente, identificând lacunele de acoperire, densitate și reprezentativitate, în conformitate cu necesitățile locale și recomandările OMM.

- Elaborarea recomandărilor pentru extinderea rețelei în zonele de nord și centru a Republicii Moldova, cu accent pe îmbunătățirea calității datelor, prognozelor și avertizărilor privind riscurile agricole (secetă, inundații, înghețuri), ținând cont de specificul regional, standardizarea echipamentelor, sustenabilitate și protecția infrastructurii.

- Elaborarea specificațiilor tehnice pentru stațiile agrometeorologice, inclusiv parametrii monitorizați, soluțiile de stocare și transmitere a datelor, alimentarea electrică, cerințele de instalare, întreținerea, gestionarea datelor și estimarea costurilor, asigurând compatibilitatea cu rețeaua existentă.

- Consultarea părților interesate (APL, proprietari de terenuri, SHS) pentru validarea amplasamentelor, a concluziilor studiilor de teren și obținerea avizelor necesare instalării stațiilor meteo automatizate cu monitorizare a umidității solului.

- Prestatorul/Inginerul (expertul tehnic) care elaborează specificațiile tehnice va acorda suport UCIP IFAD și Comisiei de evaluare pe durata procedurii de achiziție aferente echipamentelor (la solicitare), inclusiv prin: (i) răspuns la clarificări tehnice din partea ofertanților, (ii) elaborarea/actualizarea unei matrice de conformitate tehnică, și (iii) confirmarea conformității a ofertelor cu parametrii tehnici esențiali, pentru a facilita selectarea ofertei celei mai avantajoase.

Notă: suportul oferit nu substituie decizia Comisiei de evaluare și trebuie să respecte principiile de imparțialitate și tratament egal.

7. Domeniul de activitate (activitățile cheie)

Ca rezultatul implementării activității vizate prestatorul de servicii va elabora un studiu de fezabilitate care va cuprinde următoarele:

7.1. Activitățile cheie și conținutul studiului de fezabilitate:

7.1.1. Cartografierea rețelei de observații agrometeorologice a SHS.
Identificarea lacunelor și a golurilor privind densitatea, reprezentativitatea și acoperirea teritoriului național cu puncte de observație agrometeorologică, în conformitate cu nevoile locale și cu recomandările Organizației Meteorologice Mondiale (OMM), având la bază următoarele principii:

- accesibilitate și reprezentativitate;

- fiabilitate și standardizare;

- interoperabilitate și compatibilitate;

- sustenabilitate și durabilitate;

- impact asupra mediului.

7.1.2. Furnizarea recomandărilor pentru extinderea Rețelei de monitorizare agrometeorologică în zonele de nord și centru ale țării, în vederea îmbunătățirii serviciilor agrometeorologice și climatice, a calității datelor utilizate pentru elaborarea prognozelor și a avertizărilor privind pericolele multiple, cu accent pe riscurile agricole (de exemplu: secetă, inundații, înghețuri), după cum urmează:

- asigurarea unei acoperiri teritoriale uniforme, ținând cont de specificul regional (regiuni agroclimatice distincte, zone/subzone climatice, naturale sau peisagistice, bazine hidrografice, regiuni economice, precum și alți factori sociali și de mediu);

- standardizarea echipamentelor, astfel încât acestea să respecte standardele internaționale de performanță și să asigure o colectare exactă, continuă și comparabilă a datelor;

- sustenabilitate și durabilitate, cu impact minim asupra mediului, inclusiv asigurarea întreținerii pe termen lung a echipamentelor;

- accesibilitate tehnică pentru întreținerea echipamentelor și pentru colectarea și transmiterea datelor;

- protejarea infrastructurii împotriva fenomenelor extreme (inundații, furtuni, cutremure), inclusiv luarea în considerare a zonelor cu risc ridicat și a ariei de influență a fenomenelor extreme (de exemplu: delte, văi, lunci).

    - Elaborarea specificațiilor tehnice pentru a asigura îndeplinirea cerințelor, standardelor și funcționalităților necesare unei monitorizări eficiente a principalilor parametri meteorologici și agrometeorologici, după cum urmează:

- componentele stației și principalii parametri de monitorizare;

- hardware-ul și software-ul aferent sistemului de colectare și stocare a datelor, inclusiv perioada de păstrare a acestora pentru monitorizare continuă;

- transmiterea și comunicarea datelor în timp real (de exemplu, prin rețele);

- alimentarea electrică, inclusiv tipul sursei de energie, tensiunea, frecvența și consumul energetic;

- integrarea echipamentelor și protecția acestora împotriva pătrunderii apei, deteriorării fizice și influenței factorilor de mediu (de exemplu: radiații UV, temperaturi extreme);

- cerințele de montare pentru stațiile de monitorizare autonome, luând în considerare accesibilitatea, stabilitatea și reprezentativitatea locațiilor de monitorizare;

- cerințele privind întreținerea, service-ul și asistența tehnică;

- gestionarea datelor și raportarea, inclusiv tipurile de ieșiri de date, alertele automate, rapoartele personalizabile și mecanismele de control al calității datelor;

- conformitatea cu standardele și reglementările naționale și internaționale aplicabile;

- instruirea oferită de furnizorul echipamentelor pentru personalul responsabil;

- estimarea costurilor de operare și întreținere pe termen scurt și mediu.

Se va asigura că echipamentele achiziționate sunt compatibile și pot fi ușor integrate în rețeaua de observații meteorologice existentă, inclusiv în rețeaua agrometeorologică recent instalată în zona de sud a țării.

    - Organizarea întâlnirilor cu părțile interesate în vederea informării și consultării autorităților publice locale, proprietarilor de terenuri și Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), pentru validarea concluziilor studiilor de inspecție realizate în procesul de selecție a amplasamentelor, în special pentru:

- coordonarea amplasamentelor propuse cu autoritățile publice locale, proprietarii de terenuri și SHS, în vederea obținerii acordurilor și aprobărilor necesare pentru instalarea stațiilor;

- validarea rezultatelor studiilor de inspecție, inclusiv a cerințelor preliminare care vor sta la baza elaborării specificațiilor tehnice;

- obținerea avizelor și autorizațiilor necesare pentru instalarea stațiilor meteorologice automatizate (mini-AWS), inclusiv a sistemelor automate de monitorizare a umidității solului.

  - Structura documentului final (studiu de fezabilitate):

INTRODUCERE

I. CARACTERISTICA FIZICO-GEOGRAFICĂ A ZONELOR DE ACOPERIRE

II. STAREA GENERALĂ A SISTEMULUI DE MONITORING METEOROLOGIC AL SHS

III. DESCRIEREA ȘI JUSTIFICAREA INVESTIȚIEI PROPUSE

IV. EXTINDEREA REȚELEI DE OBSERVARE AGROMETEOROLOGICĂ

  - Principii de proiectare și cadrul conceptual

  - Automatizarea rețelei de observație agrometeorologică

  - Sisteme de observare automate

  - Stații de observare agrometeorologică propuse

  - Transmiterea datelor

  - Alimentarea cu energie electrică

  - Integritatea stațiilor

V. SPECIFICATII TEHNICE

  - Condiții generale

  - Caracteristici de bază

  - Cerințe specifice pentru echipament

  - Cerințe de transmitere a datelor

  - Asigurarea Funcționării Sistemelor de Măsurare

VI. SISTEMUL DE MONITORING AGROMETEOROLOGIC PROPUS

  - Modernizarea stațiilor meteorologice existente

  - Instalarea de stații meteorologice noi

  - Instalarea sistemelor de monitoring a temperaturii și umidității solului

  - Operaționalizarea sistemelor de monitoring a temperaturii și umidității solului

  - Justificarea tehnică și economică a selectării producătorului/producătorilor pentru asigurarea integrării sistemelor

VI. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

ANEXE

Anexa nr. 1. Harta amplasării

Anexa nr. 2. Specificații tehnice

  - Cerințe specifice față de livrabile:

Adițional cerințelor față de livrabile expuse mai sus, prestatorul va asigura că studiul de fezabilitate reflectă următoarele aspecte:

- să determine numărul de stații meteo planificate pentru instalare și locațiile exacte ale acestora (inclusiv coordonatele, regimul de deținere a terenului și aranjamentele de proprietate). Numărul aproximativ de stații meteo planificat pentru extindere este 18 (9 la nord și 9 în centru).

- să definească specificațiile tehnice necesare pentru colectarea parametrilor necesari și pentru a permite integrarea în sistemul existent al SHS;

- să descrie modul în care fermierii vor avea acces la informațiile climatice în timp real îmbunătățite și cum le vor utiliza;

- să furnizeze un buget estimativ specific fiecărui amplasament, inclusiv costurile de instalare (pentru fiecare locație să fie prezentat costul echipamentului și costul instalării)

- să asigure că studiul de fezabilitate pentru rețeaua de stații hidrometeorologice este conform cu SECAP.  Acesta trebuie să ia în considerare în mod explicit potențialele riscuri de mediu și climatice (de exemplu amplasarea în zone protejate, zone predispuse la inundații sau zone cu utilizare contestată a terenurilor) și să propună măsuri de atenuare, după caz.

- Să pregătească documentație tehnică pentru fiecare stație în formatul care poate fi ușor integrat în documentație de apel pentru achiziție.

- Stațiile noi vor fi propuse pentru instalare în baza a 2–3 proiecte-tip, aplicabile tuturor locațiilor, ținând cont de condițiile de relief și de alte particularități locale. Un exemplu orientativ al unei stații este prezentat în imaginea de mai jos:

8. Consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe

Prestatorul va propune o soluție tehnică pentru transmiterea și comunicarea datelor în timp real (de exemplu, prin utilizarea aplicațiilor mobile specializate și a rețelelor celulare), în vederea informării fermierilor despre condițiile meteorologice și fenomenele naturale.

- Raportare și livrabile

Plata pentru servicii va fi efectuată după semnarea actului de predare-primire a serviciilor de către responsabilul de contract din cadrul UCIP IFAD, în baza bugetului reflectat în contract, după prezentare a 100% din livrabile solicitate la capitolul 8, acestea constituind baza achitării serviciilor efectuate.

Una dintre condițiile obligatorii pentru prezentarea de către Prestator a livrabililor și a actului de predare-primire în vederea efectuării achitării este coordonarea prealabilă și aprobarea livrabililor de către SHS, confirmată printr-o scrisoare oficială adresată UCIP IFAD de SHS.

| # | Rezultate livrabile | Termenul de livrare (zile calendaristice) din data semnării contractului |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inception Note: Metodă de lucru, plan de vizite și lista datelor necesare (2-3 pagini) | 5 zile |
| 2 | Raport de evaluare a Rețelei de observare meteorologice, cu program agrometeorologic. Concluzii și recomandări | 15 zile |
| 3 | Versiune preliminară a Raportului privind extinderea Rețelei de monitorizare meteorologică cu program agrometeorologic în zonele centru și nord ale Republicii Moldova, în vederea consultării cu părțile interesate cheie | 30 zile |
| 4 | Specificații tehnice (componentele stației, parametrii și tipurile de senzori, hardware și software, etc), cu argumente privind justificarea tehnică și economică a selectării producătorului/producătorilor pentru asigurarea integrării sistemelor | 60 zile |
| 5 | Avize și aprobări necesare pentru instalarea stațiilor meteo automatizate (mini-AWS) cu sisteme automate de monitorizare a umidității solului | 80 zile |
| 6 | Studiul de fezabilitate privind extinderea Rețelei de monitorizare meteorologică cu program agrometeorologic în zonele centru și nord ale Republicii Moldova | 90 zile |

- Criteriile de calificare și experiența necesară pentru lista scurtă

Prestatorul trebuie să fie persoana juridică înregistrată în Republica Moldova sau un consorțiu de companii. Cerințele de calificare sunt următoarele:

| Criterii de calificare | Punctaj maxim |
| --- | --- |
| - Experiență anterioară specifică în domeniu: |  |
| - Entitate juridică / consorțiu cu minimum 5 ani de experiență în prestarea serviciilor de consultanță (studii de fezabilitate și/sau studii tehnico-economice și/sau proiectare/analize tehnice) pentru investiții în infrastructură și/sau sisteme tehnice (inclusiv evaluări în teren și rapoarte tehnice) – cel puțin 3 contracte semnate în ultimii 5 ani. | 10 |
| - Experiență demonstrată relevantă în sisteme de măsurare/monitorizare și/sau echipamente cu senzori și colectare date (ex.: stații de monitorizare, senzori, instrumentație, telemetrie, data-loggere, comunicații, platforme de date) – cel puțin 1 contract în ultimii 5 ani. | 30 |
| - Capacitate demonstrată de elaborare a specificațiilor tehnice pentru bunuri/echipamente și sisteme similare (inclusiv abordare „sau echivalent”, parametri tehnici esențiali, cerințe de compatibilitate/interoperabilitate, punere în funcțiune/recepție) – cel puțin 1 contract în ultimii 5 ani. | 30 |
| - Experiență de lucru cu sectorul public și/sau proiecte finanțate de donatori / organizații internaționale (ex. IFAD, BM, EIB, EBRD, UNDP, FAO etc.) – cel puțin 1 contract în perioada 2021–2025. | 10 |
| - Capacitatea echipei propuse și disponibilitate: existența experților-cheie relevanți pentru sarcină, de exemplu: – Lider de echipă / specialist studiu de fezabilitate – Specialist tehnic (instrumentație/sisteme/echipamente) – Specialist meteorologie (stații agrometeorologice, prelucrarea și analiza datelor meteo, recomandările și principiile OMM) – Specialist date/telemetrie/IT (după caz) – minimum 3 experți-cheie demonstrați prin CV-uri. ¦ 15 La această etapă nu se solicită CV-uri; ofertantul va prezenta o confirmare scrisă a componenței echipei propuse și a disponibilității experților-cheie pentru perioada estimată de implementare. | 20 |
| TOTAL | 100 |

Prestatorul de servicii va fi selectat conform metodei Consultants’ Qualifications Selection (CQS), descrisă în Manualul de Procurări IFAD.

În baza exprimărilor de interes, se va întocmi Lista scurtă pe criterii de calificare; companiile care vor acumula minimum 70 puncte vor fi considerate eligibile.

Doar compania clasată pe locul 1 în Lista scurtă va fi invitată să depună Oferta Tehnică și Oferta Financiară (RFP), pentru negociere și semnarea contractului.

- Locația și perioada de execuție

Activitatea este planificată de a fi realizată în termen de maximum 90 zile calendaristice din data semnării contractului în corespundere cu activitățile descrise în capitolele 6 și 7 al prezentului document.

Locul de execuție a serviciilor – Teritoriul Republicii Moldova.

- Coordonarea Activităților

„Implementarea contractului și a activităților aferente va fi monitorizată de către Specialistul Fondului de Adaptare din cadrul UCIP IFAD. Aprobarea tehnică a livrabililor va fi efectuată de către specialiștii desemnați din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS).

- Servicii și facilități care trebuie furnizate de Client (UCIP IFAD)

Prestatorul împreună cu echipa își vor desfășura activitatea în strânsă colaborare cu persoanele responsabile de contract din cadrul UCIP IFAD și SHS, care vor asigura suport, consultanță și feedback la implementarea activității.

- Servicii și facilități care trebuie furnizate de Prestator

Pentru buna executare a activității solicitate, Prestatorul va asigura spații de birouri, personal, transport, echipamentele și software-ul necesar pentru prestarea serviciilor solicitate.

Procedurile de evaluare socială, de mediu și climatică (SECAP) ale IFAD-ului sunt disponibile pe https://www.ifad.org/en/secap