UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD

Termeni de referință

Selectarea Prestatorul de servicii pentru Organizarea unei vizite de studiu în Franța pentru un grup de crescători de ovine și caprine beneficiari și potențiali beneficiari ai Proiectelor IFAD

Ref No: 25/26 TRTP

Data lansării: 09.04.2026

Cuvânt înainte

Acești termeni de referință au fost pregătiți de Unitatea Consolidată Pentru Implementarea Programelor  IFAD (UCIP IFAD) și se bazează pe prima ediție a modelului de documente standard de achiziții emise de IFAD pentru termenii de referință disponibili la www.ifad.org/project-procurement. Acest document urmează să fie utilizat pentru achiziționarea de servicii în proiecte finanțate de IFAD.

IFAD nu garantează integralitatea, acuratețea sau traducerea, dacă este cazul, sau orice alt aspect în legătură cu conținutul acestui document.

| IFAD VIII (AWPB 2026) |  |
| --- | --- |
| Componenta | 1 |
| Nr. referință componentă | 1.1.1.3 |
| Nr. ref. PP | MDA-2000002242-0174-CS-CQS |
| Loan/grant | IFAD Loan 100% |

Termeni de Referință (TdR)

Selectarea Prestatorul de servicii pentru Organizarea unei vizite de studiu în Franța

pentru un grup de crescători de ovine și caprine beneficiari și potențiali beneficiari ai Proiectelor IFAD

1.	Client

Clientul acestei misiuni este Unitatea Consolidată Pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD), care este responsabilă de gestionarea și implementarea zilnică a Proiectul Îmbunătățirea Capacităților pentru Dezvoltare Rurală (TRTP) care a stabilit un istoric solid și bine-cunoscut de management competent și diligent al programelor pentru proiectele anterioare și în derulare ale IFAD.

2.	Contextul țării

Republica Moldova are o economie vulnerabilă, cu venituri medii și mici. Deși se numără printre cele mai sărace țări din Europa, aceasta a înregistrat progrese în ceea ce privește reducerea sărăciei și promovarea creșterii favorabile a incluziunii sociale și rurale de la începutul anilor 2000. Totuși, Moldova este expusă la o serie de pericole naturale, iar impactul acestora afectează în mod disproporționat persoanele sărace. Componentele Programelor IFAD sunt orientate spre reducerea sărăciei și sunt implementate în conformitate cu procedurile stabilite și aprobate de către IFAD de comun acord cu Guvernul Republicii Moldova. UCIP IFAD este responsabilă pentru administrarea, implementarea și monitorizarea activităților Programelor și Proiectelor IFAD, precum și coordonarea activităților cu instituțiile și organizațiile participante la implementare.

3.	Contextul proiectelor IFAD

În prezent UCIP IFAD are în derulare Proiectul ”Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale” (TRTP / IFAD VIII). Pentru buna desfășurare a activităților stabilite în Acordurile de Împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și IFAD, a fost creată prin Hotărârea GRM Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) care asigură implementarea de zi cu zi a proiectelor în derulare. Punerea în aplicare a unui proiect este o activitate pe termen lung, care are un risc crescut și suportă schimbări constante pentru a se adapta cerințelor și necesităților beneficiarilor și a asigura fezabilitatea și durabilitatea investițiilor efectuate. Prin urmare, caracteristicile speciale ale echipei UCIP IFAD și consolidarea capacităților acesteia reprezintă modul prin care se facilitează și impulsionează rezolvarea sarcinilor cu complexitate crescută, a adaptării la situațiile de stres, a răspunsului rapid la cerințele mediului extern și la identificarea soluțiilor optime pentru implementarea proiectelor IFAD în Moldova.

## 4. Contextul activității

## Creșterea ovinelor și caprinelor reprezintă o activitate tradițională a sectorului zootehnic din Republica Moldova. Rumegătoarele mici sunt bine adaptate condițiilor agro-climatice locale și contribuie semnificativ la valorificarea pășunilor naturale și a terenurilor marginale.

Sectorul ovin și caprin este reprezentat, în mare parte, de gospodăriile țărănești, în cadrul cărora animalele sunt crescute preponderent în sistem extensiv și semi-intensiv. Acest mod de întreținere permite utilizarea eficientă a resurselor naturale disponibile și susține producerea de carne, lapte și produse lactate tradiționale.

În ultimii ani, sectorul a înregistrat o scădere moderată a efectivelor. În perioada 2021–2025, numărul rumegătoarelor mici s-a redus cu aproximativ 12–13%, pe fondul:

- migrației populației rurale

- reducerii numărului de gospodării agricole active

- creșterii costurilor de producție

Potrivit datelor statistice, aproximativ 510 000 – 520 000 de animale sunt deținute de gospodăriile casnice (94–95% din total), iar fermele comerciale gestionează circa 30 000 – 35 000 de capete (5–6%).

În total, efectivul este estimat la aproximativ 550 000 de animale, sectorul fiind dominat de exploatații mici, orientate în mare parte spre producția tradițională și autoconsum. Această structură limitează modernizarea, eficiența economică și integrarea în lanțurile valorice agroalimentare.

Cu toate că Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și Agenția pentru Intervenție și Plăți în Agricultură au făcut intervenții calitative în susținerea micilor fermieri din sector, cum ar fi subvenții per cap de animal, sprijin pentru fermele de reproducție, finanțare pentru unități de procesare, sectorul întreprinderilor mici rămâne în continuare cel mai vulnerabil, cu un șir de probleme (provocări) care necesită abordări sistemice pentru soluționare:

- Scăderea numărului de gospodării agricole.

- Productivitate relativ scăzută a efectivelor.

- Acces limitat la tehnologii moderne.

- Lipsa unei viziuni clare privind dezvoltarea unor afaceri sustenabile.

- Prețul de achiziție oferit micilor producători nu satisface necesitățile, din cauza costului mare de producere, atât la materia primă, cât și la producția primară.

- Neuniformitatea și lipsa trasabilității produsului principal – brânza de oi - creează probleme în accesarea rețelelor comerciale.

- Lipsa strategiilor de marketing  adaptate la condițiile de piață.

- Deficiența considerabilă la compartimentul reproducție limitează procesul genetic al efectivelor și ca rezultat se păstrează o productivitate mică, care generează costuri mari de producere.

În acest context, este necesară consolidarea capacităților actorilor din sector prin preluarea bunelor practici din state cu tradiție, inclusiv prin vizite de studiu și promovarea inovațiilor în rândul crescătorilor, asociațiilor și instituțiilor publice.

În Europa, sectoare dezvoltate de ovine și caprine se regăsesc în Spania, România și Franța, în timp ce în Ucraina, Bulgaria și Republica Moldova predomină exploatațiile familiale de mici dimensiuni.

Analizele pentru perioada 2021–2025 indică faptul că:

- Spania și România dețin cele mai mari efective de ovine din regiune;

- Franța dispune de unul dintre cele mai dezvoltate sectoare de procesare a laptelui la nivel mondial, transformând materia primă în produse cu o valoare adăugată ridicată.;

- Bulgaria, Ucraina și Republica Moldova sunt caracterizate de predominanța exploatațiilor familiale;

- Sectorul asociativ este mai dezvoltat în statele vest-europene.

În țări precum Franța și Spania, cooperativele agricole joacă un rol esențial în organizarea sectorului, fiind implicate în producție, procesare, comercializare și export. Prin aceste structuri, fermierii beneficiază de servicii comune, acces la tehnologii moderne, finanțare și piețe de desfacere.

În acest context, Franța reprezintă un exemplu relevant de bune practici datorită organizării cooperativelor, sistemelor eficiente de colectare și procesare și mecanismelor de promovare a produselor cu valoare adăugată.

Experiența Franței în politici agricole și scheme de sprijin oferă repere utile pentru modernizarea sectorului ovin și caprin din Republica Moldova și alinierea la practicile Uniunii Europene.

Organizarea vizitei de studiu în Franța va facilita schimbul de experiență, contribuind la:

- Creșterea productivității și a calității produselor
Producătorii vor aplica practici moderne de producție și management, ceea ce va conduce la optimizarea proceselor tehnologice, reducerea pierderilor și obținerea unor produse de calitate superioară, conforme cerințelor pieței.

- Diversificarea producției și îmbunătățirea procesării primare
Fermierii își vor extinde gama de produse și vor integra activități de procesare primară, sporind valoarea adăugată a producției și capacitatea de adaptare la cerințele consumatorilor.

- Sporirea accesului producătorilor la piețe și mecanisme de sprijin financiar
Producătorii își vor consolida poziția pe piață prin identificarea de noi canale de comercializare și valorificarea oportunităților de finanțare, ceea ce va contribui la creșterea veniturilor și sustenabilitatea afacerilor.

- Promovarea formelor asociative ale producătorilor
Se va consolida cooperarea între producători prin inițierea sau aderarea la forme asociative, facilitând accesul comun la resurse, piețe și servicii, precum și creșterea puterii de negociere.

Astfel, UCIP IFAD propune organizarea vizitei de studiu pentru:

- preluarea bunelor practici în managementul fermelor și creșterea productivității;

- familiarizarea cu tehnologii moderne de procesare și valorificare a produselor;

- înțelegerea modelelor eficiente de cooperare și organizare a fermierilor francezi;

- diversificarea producției și dezvoltarea produselor cu valoare adăugată;

- alinierea practicilor locale la standardele europene de calitate și siguranță alimentară;

- stabilirea parteneriatelor comerciale și de formare profesională;

- transferul de know-how pentru creșterea competitivității sectorului ovin și caprin din Republica Moldova.

5. Obiectiv general

Obiectivul general al Proiectelor IFAD este de a îmbunătăți bunăstarea populației rurale din Moldova și de a reduce sărăcia. Proiectele vizează problemele Republicii Moldova în agricultură, în special sărăcia și migrația, securitatea alimentară și nutrițională, vulnerabilitatea climatică, precum și lipsa competitivității. Obiectivul de dezvoltare este de a consolida rezistența la schimbările climatice și de a îmbunătăți oportunitățile economice pentru micii antreprenori din mediul rural, în special femei și tineri,  prin promovarea diversificării afacerilor fermierilor din zonele vulnerabile la sărăcie și la schimbări climatice, prin creșterea competitivității acestora să adopte tehnologii inteligente și inovații.

6.	Obiectivele activității

În cadrul prezentului concurs, UCIP IFAD intenționează să selecteze o companie locală care va asista UCIP IFAD în organizarea și desfășurarea unei vizite de studiu în Franța, destinată unui grup de producători din sectorul ovin și caprin, inclusiv tineri și femei beneficiari și potențiali beneficiari ai programelor UCIP IFAD.

În perioada șederii în Franța, compania de prestări servicii trebuie să asigure atingerea următoarelor obiective:

- Familiarizarea cu bunele practici europene în creșterea caprinelor și ovinelor, aplicate în fermele din Franța, inclusiv în domeniul managementului zootehnic, ameliorării genetice și bunăstării animalelor.

- Îmbunătățirea competențelor profesionale ale fermierilor și specialiștilor prin vizita de studiu privind utilizarea tehnologiilor moderne și a soluțiilor inovatoare în producția de lapte și carne.

- Analizarea modelelor de organizare și cooperare a fermierilor (cooperative, asociații, clustere) pentru creșterea puterii de negociere și accesului la piețe.

- Identificarea oportunităților de dezvoltare a procesării produselor cu valoare adăugată, precum brânzeturile și produsele tradiționale certificate, care pot fi adaptate și implementate în condițiile specifice ale sectorului agroalimentar din Republica Moldova.

- Posibilități de  cooperare instituțională și profesională între cercetătorii din sectorul caprin și ovin din Republica Moldova și partenerii din Franța, în vederea inițierii unor proiecte comune și transferului de know-how.

7.  Activități cheie

Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul acestui TdR, Prestatorul urmează să îndeplinească următoarele activități cheie:

- Elaborarea agendei vizitei de studiu în Franța și coordonarea acesteia cu UCIP IFAD, care trebuie să includă, dar să nu se limiteze la următoarele întrevederi și să asigure realizarea următoarelor obiective:

    - Organizarea a cel puțin 2 vizite la ferme specializate în creșterea ovinelor și caprinelor pentru producția de carne și lapte, care utilizează tehnologii moderne de producție;

    - Facilitarea întâlnirilor cu cel puțin 3 fermieri și 2 experți din Franța, pentru schimb de experiență privind managementul fermelor, optimizarea costurilor de producție și utilizarea soluțiilor inovative în domeniu; asigurarea trasabilității produsului fina.

    - Organizarea a cel puțin 2 vizite la cooperative agricole și organizații profesionale ale crescătorilor de ovine și caprine, pentru a analiza modelele de cooperare și integrarea fermierilor în lanțul valoric;

    - Organizarea a 3 vizite la unități de procesare a produselor de origine animală (lapte și carne), inclusiv unități industriale și artizanale;

    - Facilitarea întâlnirilor cu instituții sau organizații implicate în ameliorarea raselor și în dezvoltarea geneticii animale;

    - Organizarea sesiunilor de discuții și schimb de experiență cu reprezentanți ai organizațiilor profesionale și fermierilor, entităților de stat,  privind politicile de dezvoltare și mecanismele de sprijin pentru sectorul ovin și caprin.

Agenda vizitei de studiu va include: locația, denumirea companiilor care urmează a fi vizitate, scurtă descriere a activități acesteia, altele după caz.

- Organizarea logisticii pe parcursul vizitei de studiu va include:

- asigurare transport avia tur-retur (bilete de avion, clasa econom). Zborul tur-retur locul de destinație va fi cu opțiunea de maxim o escală;

- asigurare transport transfer aeroport-hotel-aeroport și deplasare locală prin Franța, pe toată durata vizitei (4 zile) (capacitatea unității de transport  pentru 12 persoane);

- asigurare medicală pentru fiecare participant, valabilă pe durata vizitei de studiu;

- cazare hotel (5 nopți, hotel de 3 stele, 6 camere duble, cu dejun inclus);

- servicii de traducere în timpul întâlnirilor (din/în limba Română-Franceză).

- Alte detalii logistice relevante.

- Diseminarea bunelor practici pe rețelele de socializare și în mass-media:

- pregătirea materialelor de comunicare dedicate vizitei organizate. Se va elabora un raport fotografic în format electronic, realizat pentru fiecare zi a vizitei, în conformitate cu agenda activităților desfășurate.

- pregătirea unui articol destinat comunicatelor de presă, care va reflecta principalele activități, rezultate și bune practici identificate în cadrul vizitei, care vor contribui la informarea publicului larg și la promovarea experiențelor relevante pentru dezvoltarea sectorului.

8.	 Dezvoltarea capacităților și transferul de cunoștințe

Schimbul de experiență și transferul de cunoștințe va reprezenta elemente esențiale pentru consolidarea capacităților actorilor din sectorul ovin și caprin, contribuind la modernizarea practicilor de creștere, la creșterea competitivității și la asigurarea dezvoltării durabile a sectorului pe termen lung.

Dezvoltarea capacităților și transferul de cunoștințe ca rezultat al vizitei de studiu se vor realiza printr-o abordare practică și participativă, care va combina instruirea teoretică cu experiența practică.

Procesul învățare va include:

- învățare prin observare directă, prin vizite la ferme de ovine și caprine și unități de procesare, unde participanții vor analiza soluții aplicate în managementul fermelor, nutriție, reproducere și bunăstare animală;

- participarea la sesiuni interactive de instruire, facilitate de experți și practicieni, axate pe tehnologii moderne, eficiență economică și sustenabilitate;

- învățarea din bune practici, prin discuții structurate cu fermieri, reprezentanți ai cooperativelor și instituțiilor de profil;

- analiza studiilor de caz, care vor permite identificarea elementelor ce pot fi adaptate și replicate în Republica Moldova.

Pentru asigurarea durabilității cunoștințelor acumulate, la revenirea în Republica Moldova acestea vor fi consolidate prin:

- organizarea de către Asociația Națională a Crescătorilor de Ovine și Caprine a sesiunilor de sinteză și reflecție asupra posibilității de implementare a bunelor practici în sector;

- prezentarea și diseminarea unor lecții învățate cu formularea și prezentarea recomandărilor în cadrul schimbului de experiență, care va fi organizat la nivel național;

- aplicarea ulterioară a cunoștințelor în activitățile curente ale participanților și în inițiativele de dezvoltare a sectorului caprin și ovin.

9. Rezultatul scontat și livrabile

În rezultatul implementării activităților descrise în capitolul 7, vor fi prezentate UCIP IFAD următoarele livrabile:

|  | Activitate | Livrabile | Cantitate | Termen, zile calendaristice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vizită de studiu | - Agenda detaliată a vizitei de studiu elaborată și coordonată cu UCIP IFAD. | 1 | 10 zile de la semnarea contractului |  |
|  |  | - Lista participanților completată și semnată de participanți (conform modelului livrat de UCIP); - Chestionare de evaluare (satisfacție) a vizitei de studiu, completate de fiecare participant format electronic (Google Forms). | 1 1 x nr. participanți | La finalizarea vizitei |  |
| 2. | Transfer de cunoștințe | - Raport fotografic (în format electronic, pentru fiecare zi conform agendei); - Articol pentru comunicate de presă privind vizita organizată. |  | Pe parcursul și la finalizarea vizitei 2 zile după finalizarea activității |  |
| 3. | Raportarea finală | 3.1. Raport de activitate final (va include toate activitățile) 3.2 Raport financiar (va include documentele de plată, facturile, alte). | 1 | 5 zile după finalizarea activității |  |

10. Cerințe de calificare și experiența necesară pentru lista scurtă:

| Criterii de calificare | Punctaj maxim |
| --- | --- |
| - Cerințe generale | 20 |
| - Companie înregistrată în Republica Moldova, cu minimum 5 ani de experiență în organizarea vizitelor de studiu, schimburilor de experiență, vizitelor comerciale sau a altor activități similare | 20 |
| - Experiență anterioară specifică în domeniu | 55 |
| - Cel puțin 3 vizite de studiu organizate pentru companii din Republica Moldova, în ultimii 5 ani (2021–2026) | 35 |
| - Experiență în organizarea a cel puțin unei vizite de studiu sau a unui schimb de experiență în Franța, în ultimii 5 ani (2020–2025), va constitui un avantaj | 15 |
| - Capacitatea de implementare | 15 |
| - Disponibilitatea personalului-cheie necesar pentru implementarea activității, inclusiv minimum un Manager de echipă și o altă persoană desemnată pentru servicii de traducere în timpul vizitei, din/în limba Română–Franceză La această etapă nu se solicită CV-uri; ofertantul va prezenta o confirmare scrisă a componenței echipei propuse și a disponibilității experților-cheie pentru perioada estimată de implementare. | 15 |
| - Alte criterii | 15 |
| - Experiență anterioară în implementarea activităților finanțate din fondurile donatorilor internaționali | 15 |
| TOTAL | 100 |

Rating

Slab 0-40%

Suficient 41-70%

Bine 71-90%

Foarte bine 91-100%

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda de procurare Consultants Qualification Selection Method (CQS) descrisă în Manualul de Procurări IFAD.

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă (min 70 puncte) vor fi invitate să prezinte oferta tehnica și oferta financiară.

11. Aranjamente contractuale
Locația și perioada de execuție:

Țara/Regiunea:  Franța

Durata: Total 6 zile calendaristice (4 zile în țară și 2 zile pentru zbor către și dinspre țara de destinație, 5 nopți de cazare).

Perioada: activitatea este planificată de a fi realizată în perioada mai-iunie 2026.

Număr de participanți: 12 persoane. Nu sunt incluși reprezentanții prestatorului.

Profilul participanților: grupul va include 11 reprezentanți ai sectorului ovine și caprine și reprezentanți ai mediului academic, inclusiv tineri și femei beneficiari și potențiali beneficiari ai Proiectelor IFAD în Republica Moldova.

12. Coordonarea activităților

Coordonarea și monitorizarea activităților va fi efectuată de către responsabilul de contract desemnat din cadrul UCIP IFAD.

Prestatorul de servicii va raporta și va prezenta livrabilele responsabilului de contract desemnat.

13. Servicii și facilități care trebuie furnizate de Beneficiar

Beneficiarul va oferi prestatorului tot suportul informațional necesar pentru implementarea cu succes a serviciilor. Prestatorul își va desfășura activitatea în strânsă colaborare cu responsabilul de contract din cadrul UCIP IFAD, care va asigura informații și suport la implementarea activității.

14. Servicii și facilități care trebuie furnizate de Prestator

Pentru buna executare a activității solicitate, Prestatorul va dispune de capacitățile tehnice, dotări specifice, utilaj și echipament necesar pentru prestarea serviciilor solicitate.