TERMENI DE REFERINȚĂ

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este  implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, Consiliul Național al Tineretului din Moldova și Organizația Necomercială „Agenția Regională de Dezvoltare” din Tiraspol.

pentru selectarea experților în cadrul proiectului
 „Coaliția pentru implicare civică și egalitate – femei și tineri activi în Cimișlia și Basarabeasca”

- Informații generale

Tipul contractului: Prestări servicii
	Organizația contractantă: Asociația Obștească Civic Hub
	Perioada implementării: 2026–2027

Proiectul are ca scop creșterea participării civice a tinerilor și femeilor prin instruire, implicare în inițiative comunitare, monitorizarea politicilor publice și campanii media.

Acest proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este  implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Organizația Necomercială Agenția Regională de Dezvoltare din Tiraspol.

- Obiectul concursului

AO Civic Hub anunță concurs pentru selectarea experților pentru următoarele loturi:

	Lot 1: Expert + Formator monitorizare participativă (3+1 zile)
	Lot 2: Moderator dezbatere publică (1 zi)
	Lot 3: Facilitator campanie media (9 zile)
	Lot 4: Mentor mini-inițiative comunitare (6 zile)

Lot 5: Facilitator coaliție (Activitatea coaliției locale „Implică-te!”) (12 zile)

Lot 6: Facilitator raionul Basarabeasca (Implicarea persoanelor din Basarabeasca și rusofone) (9 zile)

Lot 7: Formator (Organizarea ciclului de instruiri pentru tineri și femei) (5 zile)

Toate activitățile vor avea loc fizic (offline).
	Ofertanții pot aplica pentru unul sau mai multe loturi.

- Responsabilități pe loturi

LOT 1 – Expert + Formator monitorizare participativă (aug - oct 2026)

- elaborarea metodologiei de monitorizare

- elaborarea agendei instruirii

- livrarea instruirii (1 zi)

- suport participanților în colectarea datelor

- analiza datelor colectate

- redactarea raportului civic

- prezentarea raportului

Cunoașterea limbii ruse prezintă un avantaj.

### Livrabile:

- Metodologie de lucru

- Raport Civic Local final

- Agenda instruirii

- Materiale de suport

- Raport de instruire

LOT 2 – Moderator dezbatere publică (feb - mart 2027)

- elaborarea agendei și stabilirea împreună cu echipa de proiect a formatului dezbaterilor

- facilitarea dezbaterii

- gestionarea discuțiilor

### Livrabile:

- Agenda evenimentului

- Raport scurt al dezbaterii

LOT 3: Facilitator campanie media ( iun 2026 - feb 2027)

- Facilitarea activității Clubului de Jurnaliști

- Organizarea ședințelor (aprox. 1/lună)

- Planificarea conținutului media

- Coordonarea realizării materialelor (video, articole, interviuri)

- Asigurarea calității conținutului

- Monitorizarea impactului campaniei

### Livrabile:

- Plan editorial

- Minim 10 materiale media

- Raport de campanie

LOT 4: Mentor mini-inițiative comunitare (sept - dec 2026)

- Oferirea suportului metodologic grupurilor

- Consultanță în dezvoltarea inițiativelor

- Monitorizarea progresului

- Sprijin în soluționarea provocărilor

- Contribuție la evaluarea rezultatelor

Cunoașterea limbii ruse prezintă un avantaj.

### Livrabile:

- Note de mentorat

- Raport de progres

LOT 5: Facilitator coaliție (Activitatea coaliției locale „Implică-te!”) (mai 2026 – mart 2027)

- Facilitarea activităților și ședințelor Coaliției „Implică-te!”

- Sprijinirea comunicării și colaborării între membrii Coaliției

- Contribuție la organizarea întâlnirilor și activităților comune

- Facilitarea proceselor participative și a discuțiilor în cadrul ședințelor

- Susținerea implicării active a membrilor Coaliției

- Monitorizarea participării și progresului activităților Coaliției

- Contribuție la identificarea priorităților și direcțiilor de acțiune ale Coaliției

- Coordonarea logistică și organizatorică a ședințelor, împreună cu echipa de proiect

Cunoașterea limbii ruse prezintă un avantaj.

### Livrabile:

- Min. 5 ședințe facilitate ale Coaliției

- Agende și materiale pentru ședințe

- Liste de participare

- Raport de activitate privind facilitarea Coaliției

LOT 6: Facilitator raionul Basarabeasca (Implicarea persoanelor din Basarabeasca și rusofone) (mai 2026 – mart 2027)

- Facilitarea comunicării și implicării participanților din raionul Basarabeasca

- Sprijinirea implicării persoanelor rusofone în activitățile proiectului

- Asigurarea comunicării bilingve în cadrul activităților

- Mobilizarea participanților pentru activitățile Coaliției și instruiri

- Menținerea comunicării cu grupurile locale și participanții din Basarabeasca

- Oferirea suportului logistic și organizațional în cadrul activităților desfășurate în teritoriu

- Contribuție la promovarea activităților proiectului în raionul Basarabeasca

Cunoașterea limbii ruse este obligatorie.

### Livrabile:

- Participarea și facilitarea activităților în raionul Basarabeasca (5 ședințe)

- Liste de participanți și comunicare cu grupurile locale

- Raport de activitate privind implicarea participanților rusofoni

- Materiale și informații distribuite participanților

LOT 7: Formator (Organizarea ciclului de instruiri pentru tineri și femei) (mai – iul 2026)

- Elaborarea agendelor și metodologiei instruirilor

- Organizarea și facilitarea ciclului de instruiri pentru tineri și femei

- Aplicarea metodelor de educație non-formală și participativă

- Facilitarea exercițiilor practice și a lucrului în grup

- Adaptarea conținutului la necesitățile participanților

- Oferirea suportului participanților pe durata instruirilor

- Elaborarea rapoartelor de instruire

Tematicile instruirilor: Leadership civic, Advocacy și participare civică, Egalitate de gen, Comunicare publică și implicare comunitară.

Cunoașterea limbii ruse prezintă un avantaj.

### Livrabile:

- 5 sesiuni de instruire realizate

- Agende și materiale de instruire

- Liste de participare

- Rapoarte de instruire

- Cerințe generale

Față de candidații pentru funcțiile de mai sus, comisia are următoarele cerințe:

- Experiență relevantă în domeniu (minim 2 ani);

- Experiență cu tineri/comunități (grupuri de inițiativă, centre sau cluburi);

- Competențe de facilitare și comunicare, un avantaj reprezintă certificări de formator în domeniul educației non-formale (pentru traineri)

- Dosarul de aplicare

Toți ofertanții care doresc să participe la acest concurs trebuie să prezinte următoarele documente:

- CV-ul, cu indicarea experienței relevante;

- Ofertă financiară MDL,  pentru persoane fizice: oferta financiară va include toate taxele și impozitele. Toate ofertele vor fi prezentate cu TVA 0%. În ofertă sumele vor fi indicate pentru fiecare lot separat.

- Concept de lucru/metodologia. Pentru fiecare lot separat.

- Procedura de aplicare

Dosarele urmează a fi transmise doar în format electronic la adresa: ao.civic.hub@gmail.com 
Subiect email: Aplicare expert – Lot [x,y,z]

	Termen limită: 23 mai 2026, ora 23:59.

Ofertele depuse după termen nu vor fi evaluate.

- Criterii de evaluare

Evaluarea va fi realizată în baza celui mai bun raport calitate-preț:

	Oferta financiară – 60 puncte
	Experiență relevantă – 20 puncte
	Calitatea conceptului – 20 puncte

	Total: 100 puncte

- Alte informații

Cheltuielile de transport sunt incluse în oferta financiară.
	Contractarea se va face conform legislației în vigoare.